富源县2026年“三八妇女节”文旅活动方案

活动主题：悦己芳华·焕彩生活

时间：2026年3月6日—3月8日（共三天）

主办单位：富源县文化和旅游局

承办单位：富源县女企业家协会

协办单位：县妇联、县融媒体中心等

参与对象：全县女性

一、活动目标

- 促进女性消费：打造“她经济”消费场景，提升富源本地文旅商业活力。

- 增强女性获得感：通过体验式活动，满足女性社交、休闲、自我提升需求。

- 展示富源文化：以“富源小吃”“非遗手作”“春日游园”为载体，推广本地文旅产品。

二、活动内容（三天分主题进行）

- 第一天（3月6日）：品味富源·美食探味日

- 活动地点：宏发新时代广场 / 富源金城广场

- 核心玩法

- 主题小吃市集

- 女性专享美食区：设置专属区域，优先邀请女性摊主入驻，推出富源特色小吃试吃套餐。

- “她菜单”定制：推出低卡、养颜、轻食版富源本地小吃，满足女性健康饮食与身材管理需求。

- 美食故事分享：邀请女性摊主现场讲解美食背后的故事，增强体验感。

- 专属优惠：凭“女性专属电子券”可享市集内所有小吃半价/折扣价购买。

- 美食盲盒

推出38元“女神盲盒”，内含5-6种富源特色小吃（包含“她菜单”定制款），附赠合作美容店/服装店满减优惠券。

- 美食手作工坊

- 在美食手作工坊旁设置“富源美食文化展”——用展板展示富源火腿的腌制历史、蒸饵丝的起源故事、酸菜猪脚的地域文化内涵，搭配本地老照片或传承人视频，让女性在“吃”的同时了解家乡美食文化，深化对“富源味”的认知。

- 邀请本地女厨师开展富源小吃DIY体验（如制作糍粑、小酥肉、凉卷粉等），每日限38个名额，提前预约报名。

- 搭配茶艺体验与花果茶品鉴，打造“舌尖+身心”的双重放松体验。

- 打卡抽奖

在小吃市集打卡3家及以上店铺+拍摄美食与文化展的合影+带#富源美食文化#话题发圈，集满18个赞，即可参与抽奖，奖品为餐饮代金券、特色小吃兑换券或DIY体验券。

（分时段10:00-12:00、14:00-16:00进行抽奖活动）

- 第二天（3月7日）：乐游富源·春日游园日

- 活动地点：富源公园/景区（如多乐原景区、玉顺湖公园）、宏发新时代商业广场

- 核心玩法

- 女性主题游园会

- 春日打卡体验：在户外园区设置花艺角、汉服体验区、春日摄影棚，提供免费写真拍摄及打印服务，打造春日氛围感打卡点，发布带话题#富源女神节#的抖音可领专属文创小礼品。

- 轻运动社交：组织“姐妹徒步”“春日拾花”等轻量户外活动，完成徒步路线可获得积分，拾花作品可用于花艺角创作，增强社交互动与自然体验。

- 室内趣味闯关：在宏发新时代商业广场设置“套圈赢美妆小样”“投壶赢护肤品”等小游戏，通关积分可兑换商家优惠券或实物礼品。

- 女性主题市集

- 邀请女企业家旗下的美妆、服饰、手作、花艺品牌摆摊，全场3.8折起/买一送一，并设置美甲、手部护理体验区。

- 非遗手作体验区：由富源本地女工匠带领体验富源刺绣、木纹石雕刻、蜡染、编织等非遗项目，成品可带走或现场寄卖。同时在体验区设置非遗产品展销台，展示女性传承人已成型的非遗作品（如刺绣围巾、蜡染包包等），并标注“女性手作”标签。

- 文化疗愈体验

- “写给未来自己”明信片投递：与县邮政合作，设置专属邮筒，女性可免费领取明信片写下期许，活动后统一寄出。

- 舒缓疗愈服务：开设15分钟免费塔罗牌占卜、心理咨询、精油香薰体验，帮助女性舒缓心理压力，关注内心感受。

- “女性维权+健康服务”专区：设置固定服务点，联合县妇联、县卫健委，安排律师提供15分钟免费法律咨询（如婚姻权益、职场维权），同时安排医护人员提供血压测量、乳腺健康科普、更年期护理建议等服务，发放《女性健康手册》。

- 第三天（3月8日）：悦己富源·消费促进日

- 活动地点：宏发新时代商业广场 / 线上直播间

- 核心玩法

- 满额赠礼：

- 低门槛：在合作商家任意消费（小额），即可凭小票领取“女性专属小礼品”（如护手霜小样、纸巾盒等），同时可参与“消费抽奖”（奖品为小额代金券），让更多女性能参与到消费活动中；

- 在合作商家（服饰、美妆、健身、教育等）消费满380元，即可获赠“女神大礼包”（内含面膜、护手霜、香薰蜡烛等）；满1380元加赠一次免费美甲/美睫服务。

- 闺蜜同行礼：推出“母女同行优惠”“姐妹团购价”等套餐。

- 线上直播专场：邀请本地女企业家及网红主播带货，推出直播间专属秒杀品，如富源火腿礼盒、本地女企业家品牌的服饰/美妆、非遗手作产品等，并设置多轮抽奖，奖品为商家提供的大额代金券。

三、配套措施

- 宣传预热：

- 预热期（2月20日-3月5日）

- 在县融媒体、公众号、抖音、本地生活号、女企业家协会视频号等发布活动预告，推出“我的悦己生活”话题征集，鼓励女性分享自己的消费观和生活态度，优质内容奖励50元通用消费券（可在任意合作商家使用），入围内容奖励20元消费券。

- 设计电子邀请函，由各单位工会、妇联组织转发。

- 在县城内张贴海报，派发活动宣传单页。

- 针对老年女性、居家女性等线上活跃度低的群体，通过社区工作人员等上门告知，确保宣传尽可能覆盖不同年龄、不同身份的女性。

- 活动期（3月6日-3月8日）

- 安排专人进行现场直播和短视频拍摄，实时在抖音、小红书等平台发布，带话题#富源女神节#，吸引更多人参与。

- 邀请参与活动的女性消费者在社交媒体发布打卡图文/视频，凭截图可到服务台领取小礼品。

- 收尾期（3月9日-3月15日）

- 发布活动回顾推文，公布消费数据和精彩瞬间，感谢所有参与商家和消费者。

- 对活动进行复盘，收集反馈，为下一次活动积累经验。

- 预算与落地保障：

- 预算：主要用于场地布置、礼品采购、宣传物料、直播设备及人员成本，可通过商家赞助、摊位费等方式进行部分抵消。

- 分工：明确女企业家协会各成员单位的职责，如招商组负责对接商家、宣传组负责推广、执行组负责现场布置与秩序维护。

- 应急方案：

- 准备雨棚应对突发降雨；

- 配备急救箱和应急联系人，确保活动安全；

- 提前测试线上直播设备，避免技术故障。

- 服务保障：

- 设置女性专属休息区、母婴室、医疗服务点。

- 在活动场地入口设置“预约扫码进入”（分时段预约进行限流，如每小时限500人），现场安排工作人员引导分流，在热门区域（如试吃区、非遗体验区）设置排队标识，避免拥挤踩踏；同时在场地内设置“引导牌”（标注各区域位置、卫生间、休息区），提升体验感。

- 政策支持：

- 对参与商户给予摊位费减免或补贴

- 联合富源县农商行、建行等本地银行，推出女神节消费分期——单笔消费满500元可分3期免息，满1000元可分6期免息，并在合作商家张贴“分期免息”标识，告知女性消费者具体办理方式

四、预期成效

- 直接拉动消费

- 提升品牌形象

- 促进女性就业创业